## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan |  |  |  | Inicio real |  |  | % Completado
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Creación de grupo y elección de tema. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Elaboración del cronograma de actividades y asignación de roles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Modelamiento y construcción de base de datos. | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Inserción de datos, creación de vistas y procedimientos almacenados. | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Creación de capa inicio sesión | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Creación de capa menú principal | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Mantenimiento de tabla 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Mantenimiento de tabla 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Mantenimiento de tabla 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Creación de pantalla de consulta 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
Creación de pantalla de consulta 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
Creación de pantalla de consulta 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
Creación de pantalla de consulta 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
Elaboración de la documentación del proyecto. | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Sustentación del proyecto. | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%